2023年度宿迁市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案

为积极贯彻落实国家《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，促进宫颈癌综合防治，提升女性健康水平，加快推进健康宿迁建设，根据省政府办公厅《关于印发2023年度省政府13类55件民生实事的通知》（苏政传发﹝2023﹞15号），《中共宿迁市委 宿迁市人民政府关于2023年度民生实事项目的实施意见》（宿发〔2023〕1号），省卫健委、省财政厅、省教育厅、省妇女联合会四部门联合印发的《2023年度江苏省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案》（苏卫妇幼〔2023〕4号）要求，我市自2023年起实施适龄女生HPV疫苗免费接种工作。为确保疫苗接种工作顺利实施，特制订本工作方案。

1. 工作目标

建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提升群众宫颈癌防治意识，预防和减少宫颈癌发生，提高女性健康水平。2023年，全市至少为2.2万名初一女生接种HPV疫苗，受种者及监护人知情同意率达100%。

二、接种对象

具有宿迁市学籍、2009年9月1日以后出生、2023年上半年在校初一女生。对有疫苗接种禁忌的女生或已完成全程接种的女生不列入接种范围。其他符合接种条件的适龄女生可参照执行。

三、接种原则

（一）属地管理。以县（区）为单位统一组织实施疫苗接种工作。

（二）免费接种。提供国产双价HPV疫苗免费接种，疫苗和接种费用由省级和地方财政共担（受种者不承担任何费用）。有条件的县（区）结合当地实际，在完成计划任务的基础上，可以探索开展其他模式的接种。原则上，符合条件的在校女生应做到愿种尽种。

（三）知情同意。受种者知情、同意、自愿参加疫苗接种。

四、接种程序

国产双价HPV疫苗采用“0、6”两剂次免疫程序，2023年5月底前接种第1剂次，满6个月后接种第2剂次。

五、实施步骤

（一）组织准备阶段（3月-5月）

1.制定实施工作方案。各县（区）根据省、市级工作方案，结合当地实际，制定项目实施细则，对辖区接种工作进行详细的部署安排。3月28日前，各县（区）卫生健康行政部门将实施细则报送市卫生健康委。

2.开展接种对象摸底。3月28日前，卫生健康行政部门组织专家向学生及其家长（监护人）、教师宣传HPV疫苗接种等宫颈癌防治健康科普知识。教育部门组织学校发放“致家长一封信”（见附件4），对在校初一女生自愿接种免费HPV疫苗进行摸底并登记造册（见附件3），4月3日前，将初一女生自愿接种摸底情况报当地卫生健康行政部门。4月7日前，各县（区）卫生健康行政部门将辖区初一女生免费接种国产双价HPV疫苗需求情况报市卫生健康委（见附件6）。

3.加强宣传发动和人员培训。疾病预防控制机构配合妇幼保健机构（功能区承担公共卫生服务机构）制作HPV疫苗接种相关核心知识、宫颈癌防控和健康教育短视频等宣传资料，多途径宣传疫苗接种和宫颈癌防治知识，形成全方位、多角度立体宣传态势，营造氛围。由疾病预防控制机构举办师资培训班，各地逐级拓展培训，采取分层分类、线上线下相结合等培训方式。确保人员培训覆盖项目实施各相关部门、单位及工作人员。

4.开展疫苗采购。省疾控中心根据群体性预防接种疫苗招标采购要求，在省级公共资源交易平台依法组织HPV疫苗采购。市、县（区）级疾控中心根据省疾控中心中标结果以及《中华人民共和国疫苗管理法》规范要求，按采购计划做好HPV疫苗采购、分发、储存、运输等工作，并做好各环节管理。预防接种单位要做好HPV疫苗储存和接种工作，确保疫苗信息全程可追溯。

5.加大接种保障力度。各地要加强基层医疗卫生机构预防接种规范化门诊的基础上，进一步提升疫苗接种能力。各地可根据接种工作需要，将妇幼保健机构建设成为预防接种单位或临时接种点，确保接种任务按时顺利完成。

（二）实施接种阶段（5月、11月）

1.接种流程。县（区）级卫生健康和教育行政部门要指导当地疾控中心，在学校与接种单位间建立对应接种关系，制定接种计划，明确接种时间、数量、方法等。接种单位根据受种者人数合理安排接种时间，确保新冠病毒疫苗和常规免疫规划疫苗接种不受影响。在保证安全接种的情况下，可以在学校规范设置HPV疫苗临时接种点。

（1）人员组织。学校组织受种者在商定时间前往接种单位进行疫苗接种。在学校临时接种点进行接种的，由接种单位安排医务人员按商定时间到达学校，为学生进行接种。

（2）信息核对。接种工作人员根据受种者名册，核对受种者信息，确认是否为本次接种对象。

（3）告知询问。接种工作人员在实施接种前，询问受种者健康状况（见附件5），向受种者家长（监护人）充分告知接种HPV疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应等，家长（监护人）签署知情同意书。对于暂缓接种的，接种单位须告知学校，由学校统一告知受种者补种时间和地点。

（4）接种留观。各接种门诊接种工作人员按规范进行接种，安排有现场抢救经验的临床医生在留观现场进行巡视，并配置有实施急性过敏性休克抢救的药品和器械。接种后受种者需在现场留观30分钟，无异常后方可离开。

2.疑似预防接种异常反应 (AEFI)监测和处置

按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》《预防接种异常反应鉴定办法》《江苏省预防接种异常反应调查诊断工作规范》《江苏省疫苗预防接种突发事件应急预案》等相关要求，做好疫苗接种后AEFI监测、报告、调查、诊断和鉴定等处置工作，及时收集分析AEFI发生情况，开展风险评估、及时高效处置。经诊断或鉴定为有因果关系的或不能排除预防接种异常反应的，由疫苗生产企业予以补偿。

对严重或群体性AEFI，要在沟通解释的基础上，积极妥善予以处置，要遵循“先临床救治、后调查诊断”的原则，做到早期、规范、系统救治。

（三）项目总结（12月）

各县（区）卫生健康行政部门联合教育、妇联等部门动态跟踪项目实施情况。12月8日前，各县（区）卫生健康行政部门将当地项目工作总结报送至市卫生健康委。

市疾控中心每月1日前，以县（区）为单位将上月底适龄女生HPV疫苗接种数据报市卫生健康委（见附件7）。

六、工作要求

（一）加强组织领导。适龄女生HPV疫苗接种工作涉及面广、社会影响大，各地要高度重视、周密安排、精心组织、积极落实。市级成立适龄女生HPV疫苗接种项目工作专班（见附件2），加强对项目工作的组织领导，确保疫苗接种工作规范、有序进行。各县（区）相关部门要成立相应项目工作领导组织，加强辖区内项目的组织协调和监督管理。

（二）明确职责分工

1.管理部门。各级卫生健康部门负责制定项目实施方案，牵头组织实施。各级教育部门负责指导和协调学校做好组织保障、计划安排工作，提供学校和学生基础信息，在卫生健康部门指导下开展宫颈癌预防相关知识健康教育，收集汇总受种对象信息。各级财政部门负责经费保障工作。各级妇联组织要配合卫生健康部门做好社会、家庭宣传等工作。各部门建立健全分工负责、协调配合工作机制，共同推进项目的实施。

2.医疗卫生机构。各级妇幼保健机构负责宫颈癌防治科普宣传、项目管理等工作。各级疾控中心（功能区承担公共卫生服务机构）负责做好疫苗采购计划和接种数据的统计汇总，接种技术培训指导等工作；县（区）级疾控中心（功能区承担公共卫生服务机构，经开区、洋河新区和苏宿园区依托宿城区，湖滨新区依托宿豫区）负责做好疫苗采购、存储、分发、管理、AEFI监测与处置等工作。各级综合性医疗机构负责HPV疫苗接种异常反应的医疗救治等工作。安排二级以上医疗机构医务人员驻点临时接种点做好留观期间医疗救治保障工作，提供医疗救治药品、器械及相关设施设备。各接种单位负责HPV疫苗接种具体实施工作。

　　3.初中学校。各地初中学校负责提供学生基础信息，向家长发放“致家长一封信”。鼓励学校采用家长会等形式，协助做好疫苗接种宣传动员以及配合接种单位组织受种者进行HPV疫苗接种等工作。

　　（三）加大经费保障。市县（区）要统筹江苏省卫生健康专项资金，足额安排、及时下达HPV疫苗接种经费，确保不因费用问题影响在校适龄女生HPV疫苗接种工作开展。

（四）加强督导评估。市级项目工作专班动态跟踪项目工作情况及进展，及时协调解决项目实施过程中遇到的问题。县（区）卫生健康部门、教育部门定期对项目实施开展情况进行督导，组织开展辖区HPV疫苗接种率评估工作，确保省、市政府民生实事项目办实办好。

（五）加强宣传引导。各级卫生健康、教育等部门和项目实施单位共同做好项目宣传发动工作，重点围绕接种疫苗安全性、有效性等组织开展形式多样的宣传动员活动，提升在校适龄女生及其家长、教师对HPV疫苗接种认识和接受程度，提高项目参与度，营造全社会共同关心、关注的良好氛围。密切监测舆情，及时组织专家解疑释惑，回应社会关切。

附件：1.宿迁市2023年度适龄女生HPV疫苗接种计划数

　　　2.宿迁市适龄女生HPV疫苗免费接种工作专班人员名单

　　　　　3.初一年级女生免费国产双价HPV疫苗接种登记表

　4.致家长一封信

　5.预防接种健康状况表

　6.宿迁市适龄女生免费国产双价HPV疫苗接种需求

　 汇总表

7.宿迁市2023年适龄女生HPV疫苗接种情况汇总表

附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 宿迁市2023年适龄女生HPV疫苗  接种计划数 | |
| 县区 | 接种计划数（人） |
| 宿城区 | 3000 |
| 经开区 | 500 |
| 洋河新区 | 500 |
| 苏宿园区 | 348 |
| 宿豫区 | 2000 |
| 湖滨新区 | 280 |
| 沭阳县 | 7188 |
| 泗阳县 | 3710 |
| 泗洪县 | 4474 |
| 合计 | 22000 |

附件2：

宿迁市适龄女生HPV疫苗

免费接种工作专班人员名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 召 集 人： | 陈新颖 | 宿迁市卫生健康委党委委员 |
|  | 朱红兵 | 宿迁市委教育工委委员、市教育局副局长 |
|  | 吴以梅 | 宿迁市妇联党组成员、副主席 |
| 副召集人： | 武传芹 | 宿迁市卫生健康委妇幼健康处处长 |
|  | 王行金 | 宿迁市教育局体卫艺教处负责人 |
|  | 倪辉辉 | 宿迁市妇女权益维护服务中心副主任 |
|  | 孙华维 | 宿迁市卫生健康委疾控处副处长 |
|  | 卢道山 | 宿迁市疾病预防控制中心副主任 |
|  | 张欣欣 | 宿迁市妇幼保健院院长 |
| 成 员： | 柏海霞 | 宿迁市财政局社保处处长 |
|  | 史伟林 | 宿迁市卫生健康委医政处工作人员 |
|  | 李 煜 | 宿迁市卫生健康委疾控处工作人员 |
|  | 刘小青 | 宿迁市卫生健康委妇幼健康处工作人员 |
|  | 王 静 | 宿迁市妇幼保健院书记、副院长 |
|  | 苏 刚 | 宿迁市疾病预防控制中心免疫规划科科室负责人 |
|  | 胡 璟 | 宿迁市疾病预防控制中心免疫规划科工作人员 |

附件3：

初一年级女生免费国产双价HPV疫苗接种登记表

市 县（市、区） 中学 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 序号 | 姓 名 | 出 生  日 期 | 身份证号码 | 监 护 人 | | | 既往HPV疫苗接种情况（打√） | | | 国产双价  HPV疫苗  接种意愿  （是/否） |
| 姓 名 | 与受种  者关系 | 联系电话 | 无 | 已全程  接种 | 已接种  未全程 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

致 家 长 一 封 信

家长朋友们：

宫颈癌是世界卫生组织（WHO）确认的全球重大公共卫生问题之一，我国每年有十万余人患病，近六万人死亡，严重影响妇女健康及生命安全。宫颈癌也是目前唯一病因明确——即人乳头瘤病毒（HPV）感染，能够早期发现、早期诊断且有效治疗的妇科恶性肿瘤。2020年11月17日WHO发布了《加速消除宫颈癌全球战略》，2023年我国制定了《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，推进我国宫颈癌消除工作。

据权威研究结果显示，接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施。HPV根据致癌性可分为高危型和低危型。2017年，WHO发布的HPV疫苗立场文件指出：HPV感染与全球约4.5％的癌症新发病例有关，几乎所有宫颈癌（99.7%）都与HPV感染有关，接种HPV疫苗可显著降低HPV持续感染、癌前病变和宫颈癌的发病率，是预防宫颈癌最经济有效的手段。截至2020年10月，全球已有110个国家和地区将HPV疫苗纳入免疫规划。

为适龄女生免费接种HPV疫苗是江苏省政府确定的民生实事项目，旨在通过HPV疫苗接种，提升群众宫颈癌防治意识，预防和减少宫颈癌发生。2023年，我市按照“知情、同意、自愿”的原则，为全市2009年9月1日以后出生、2023年上半年在校初一女生免费接种国产双价HPV疫苗。

民生实事利国利民，把好事办好需要政府部门、学校、家庭和社会的共同努力。家长作为孩子健康成长的第一责任人，希望你们全面了解宫颈癌防控的科普知识，积极配合政府部门及学校实施好HPV疫苗免费接种工作，守好消除宫颈癌的第一道防线，为孩子健康撑起保护伞，给孩子一个健康美好的未来。

县（区）卫生健康委（局） 县（区）教育局

健康咨询热线：

附件5：

预防接种健康状况询问表

受种者: 出生日期： 证件号码：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康状况 | 是或否 | | 备注 |
| 1.近几天有发热等不舒服吗？ | 是□ | 否□ |  |
| 2.是否对药物、食物、疫苗等过敏？ | 是□ | 否□ |  |
| 3.是否曾经在接种疫苗后出现过严重反应？ | 是□ | 否□ |  |
| 4.是否有癫痛、或者有脑或其他神经系统疾病？ | 是□ | 否□ |  |
| 5.是否患有癌症、白血病、艾滋病或其他免疫系统疾病？ | 是□ | 否□ |  |
| 6.在过去三个月内，是否使用过可的松、强的松、其他类固醇或抗肿瘤药物，或进行过放射性治疗？ | 是□ | 否□ |  |
| 7.有哮喘、肺部疾病、心脏疾病、肾脏疾病、代谢性疾病（如糖尿病）或血液系统疾病吗？ | 是□ | 否□ |  |
| 8.在过去的一年内，是否接受过输血或血液制品、或使用过免疫球蛋白？ | 是□ | 否□ |  |
| 9.在过去1个月内是否接种过减毒活疫苗？ | 是□ | 否□ |  |
| 10.是否有其他异常情况或接种禁忌？ | 是□ | 否□ |  |

为保证疫苗接种安全和效果，在疫苗接种前，您需要配合接种单位如实回答以下相关健康问题。如对有些问题不清楚，可请医务人员说明，如有其它健康问题 也请向医务人员主动说明，以便为您提出科学的疫苗接种建议。

医学建议：1.建议接种□ 2.推迟接种□ 3.医学检查/专家咨询□ 4.不宜接种□。

监 护 人签名：

工作人员签名：

日 期：

附件6：

宿迁市适龄女生免费国产双价HPV

疫苗接种需求汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 目标女生人数（人） | 愿意接种免费国产双价HPV疫苗人数（人） | 已接种过HPV疫苗人数（人） |
|
| 沭阳县 |  |  |  |
| 泗阳县 |  |  |  |
| 泗洪县 |  |  |  |
| 宿城区 |  |  |  |
| 宿豫区 |  |  |  |
| 经开区 |  |  |  |
| 洋河新区 |  |  |  |
| 湖滨新区 |  |  |  |
| 苏宿工业园区 |  |  |  |
| 宿迁市合计 |  |  |  |

附件7：

宿迁市2023年适龄女生HPV疫苗接种情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 接种人数（2009年9月1日以后出生） | | | | | | | | |
| 接种人数  （人） | 免费国产双价 | | 进口二价 | | 进口四价 | | 进口九价 | |
| 首针  接种  （人） | 全程  接种  （人） | 首针  接种  （人） | 全程  接种  （人） | 首针  接种  （人） | 全程  接种  （人） | 首针  接种  （人） | 全程  接种  （人） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |